## رضایت بیماران و کارکنان
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش حقوق گیرنده خدمت | [18 empty] | برنامه شماره : 1
كد : | KH/QU/OP/1/1 |  | اهداف كلان : |  | افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان
كد : |  |  | استراتژي: |  | ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران و همراهان
هدف اختصاصي : |  |  | افزایش رضایتمندی بیماران و همراهان از %69 در سال 1402 به %75 در سال 1403
هدف : |  |  | توجه به حقوق گیرنده خدمت |  |  |  | هزینه: | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان رضایت مراجعین از خدمات مرکز/ تعداد شکایات جمع آوری شده | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائیز | زمستان | نتیجه کلی
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | مصاحبه با بیماران و همراهان و شناسایی مشکلات |  |  | مستندات/ مشاهده/ مصاحبه | واحد بهبود کیفیت/ مسئول حقوق گیرنده خدمت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | جمع بندی نظرات |  |  | مستندات | واحد بهبود کیفیت/ مسئول حقوق گیرنده خدمت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | شناسایی مشکلات و شکاف ها موجود |  |  | مستندات | واحد بهبود کیفیت/ مسئول حقوق گیرنده خدمت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | ارائه راه حل هایی جهت رفع مشکلات موجود |  |  | مستندات | واحد بهبود کیفیت/ مسئول حقوق گیرنده خدمت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | اولویت بندی راه حل ها |  |  | مستندات | واحد بهبود کیفیت/ مسئول حقوق گیرنده خدمت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | طرح در کمیته مدیران اجرایی |  |  | مستندات | مسئول بهبود کیفیت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | انجام اقدامات اصلاحی |  |  | مستندات | مسئول واحد/ بخش مربوطه | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | ارزیابی اثربخشی تغییرات ایجاد شده |  |  | مستندات/ مشاهده/ مصاحبه | واحد بهبود کیفیت/ مسئول حقوق گیرنده خدمت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | لحاظ کردن میزان رضایتمندی مراجعین از بخش ها و واحدها در ارزشیابی پرسنل و نمره کارآمد |  |  | مستندات | مدیران و مسئولین | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
10 | رایزنی با شهرداری منطقه در خصوص زیبا سازی محوطه بیمارستان |  |  | مستندات/ مشاهده | مسئول حقوق گیرنده خدمت | یکبار | 1403/03/01 | 1403/05/31 | [16 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش حقوق گیرنده خدمت | [18 empty] | برنامه شماره : 2
كد : | KH/QU/OP/1/2 |  | اهداف كلان : |  | افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان
كد : |  |  | استراتژي: |  | ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران و کارکنان
هدف اختصاصي : |  |  | بهبود برقراری ارتباط موثر پرسنل با بیماران و همراهان
هدف: |  |  | توجه به حقوق گیرنده خدمت |  |  |  | هزینه: | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان رضایت مراجعین از خدمات مرکز/ تعداد شکایات جمع آوری شده | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائیز | زمستان | نتیجه کلی
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | برآورد هزینه کلاس آموزشی |  |  | مستندات | مسئول حقوق گیرنده خدمت | 1 | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | تدوین سرفصل های آموزشی مورد لزوم |  |  | مستندات | مسئول حقوق گیرنده خدمت | 1 | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | انتخاب مدرس/ گروه هدف/ فضای آموزش |  |  | مستندات | سوپروایزر آموزشی | 1 | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | اخذ مجوز برای برگزاری کلاس |  |  | مستندات | سوپروایزر آموزشی | 1 | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | اطلاع رسانی زمان برگزاری کلاس به همکاران |  |  | مستندات | سوپروایزر آموزشی | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | تکرار و برگزاری کلاس در ماه های آینده |  |  | مستندات | سوپروایزر آموزشی | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | بررسی اثربخشی آموزش |  |  | مستندات/ مشاهده/ مصاحبه | سوپروایزر آموزشی/ مسئول حقوق گیرنده خدمت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | ارزیابی مجدد رضایتمندی بیماران و همراهان |  |  | مستندات/ مشاهده/ مصاحبه | واحد بهبود کیفیت/ مسئول حقوق گیرنده خدمت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | تحلیل نتایج به دست آمده |  |  | مستندات | واحد بهبود کیفیت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
10 | ارائه بازخورد نتایج در کمیته بهبود کیفیت تحت عنوان بررسی رضایتمندی مراجعین |  |  | مستندات | واحد بهبود کیفیت | فصلی | 1403/01/01 | 1403/12/29
11 | برگزاری کلاس آموزشی برای پزشکان |  |  | مستندات | معاون درمان/سوپروایزر آموزشی/رابط اخلاق حرفه ای | شش ماهه | 1403/0501 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش حقوق گیرنده خدمت | [18 empty] | برنامه شماره : 3
كد : | KH/QU/OP/1/5 |  | اهداف كلان : |  | افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان
كد : |  |  | استراتژي: |  | ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران و کارکنان
هدف اختصاصي : |  |  | بهبود وضعیت بهداشتی- نظافتی بیمارستان و ارتقاء آن
هدف : |  |  | توجه به حقوق گیرنده خدمت |  |  |  | هزینه: | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | تعداد شکایات جمع آوری شده/ نمره اتخاذ شده از بازدیدهای میدانی | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائیز | زمستان | نتیجه کلی
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | تدوین برنامه washing بخش ها |  |  | مستندات | مسئول خدمات | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | تدوین برنامه washing واحدها |  |  | مستندات | مسئول خدمات | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | تدوین برنامه washing لابی های بلوک A و B وC |  |  | مستندات | مسئول خدمات | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | تدوین برنامه washing راه پله ها و آسانسورها |  |  | مستندات | مسئول خدمات | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | ابلاغ برنامه به مسئولین بخش ها و واحدها |  |  | مستندات | مسئول امور اداری | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | اجرای برنامه طبق برنامه تدوین و ابلاغ شده |  |  | مشاهده | خدمات | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | ارزیابی مجدد پس از انجام washing |  |  | مشاهده | مسئول امور اداری/ واحد بهبود کیفیت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | ارائه گزارش ارزیابی به امور اداری و بهبود کیفیت |  |  | مستندات | مسئول خدمات/ مسئول امور اداری | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | ارزیابی مجدد وضعیت بهداشتی- نظافتی بیمارستان |  |  | مشاهده | واحد بهبود کیفیت | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ارزیابی فصلی برنامه های عملیاتی | [20 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## ارتقا ارائه خدمات ایمن
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش ایمنی | [17 empty] | برنامه شماره : |  | 1
كد : | KH/QU/OP1400/3/1 |  | اهداف كلان : |  | ارتقا ارائه خدمات ایمن در بیمارستان
كد : |  |  | استراتژي: |  | تمرکز بر بهبود فرهنگ ایمنی
هدف اختصاصي : |  |  | ارتقا فرهنگ ایمنی و گزارش دهی خطا از55% در سال 1402 به 60%در سال 1403
عنوان برنامه: |  |  | استقرار بهبود فرهنگ ایمنی و گزارش دهی خطا |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | گزارش خطا و عوارض درمانی | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | بررسی تناوب گزارش دهی رخدادها |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | هر شش ماه | 1403/06/01 | 1403/12/29
2 | بررسی درک کلی از ایمنی بیمار |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | هر شش ماه | 1403/06/01 | 1403/12/29
3 | بررسی انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | هر شش ماه | 1403/06/01 | 1403/12/29
4 | بررسی یادگیری سازمانی |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | هر شش ماه | 1403/06/01 | 1403/12/29
5 | بررسی کار تیمی درون واحدهای سازمانی |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | هر شش ماه | 1403/06/01 | 1403/12/29
6 | بررسی باز بودن راههای ارتباطی |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | هر شش ماه | 1403/06/01 | 1403/12/29
7 | بررسی ارتباط و ارائه بازخورد در مورد خطاها |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | هر شش ماه | 1403/06/01 | 1403/12/29
8 | بررسی پاسخ غیر تنبیهی در قبال رویداد خطا |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | هر شش ماه | 1403/06/01 | 1403/12/29
9 | بررسی مسائل مربوط به کارکنان |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | هر شش ماه | 1403/06/01 | 1403/12/29
10 | بررسی حمایت مدیریت از ایمنی بیمار |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | هر شش ماه | 1403/06/01 | 1403/12/29
11 | بررسی تبادلات و انتقال اطلاعات |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | هر شش ماه | 1403/06/01 | 1403/12/29
جمع كل : % | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش ایمنی | [17 empty] | برنامه شماره : |  | 3
كد : | KH/QU/OP1400/3/1 |  | اهداف كلان : |  | ارتقا ایمنی در بیمارستان
كد : |  |  | استراتژي: |  | تمرکز بر استانداردهای دوستدار ایمنی
هدف اختصاصي : |  |  | ارتقا استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی از 65% در سال 1402به میزان70%در سال 1403
عنوان برنامه |  |  | استقرار و بهبود استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان استقرار استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | تعیین مسئول ایمنی,وکارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمارستان و صدور ابلاغ |  |  | مستندات | ریاست | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31
3 | تشکیل تیم اجرایی ایمنی بیمار |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31
5 | شناسایی شرایط تهدید کننده ایمنی و مخاطرات ایمنی |  |  | مستندات | مسئولین واحد ها و بخشها | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31
6 | برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مدیریتی ایمنی |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
7 | نظارت و شرکت در کمیته های مرگ و میر و عوارض |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
8 | نظارت بر تکمیل برگه رضایت آگاهانه توسط بیمار و یا همراهان و ثبت صحیح کلیه خطرات ، منافع ، عوارض جانبی احتمالی با حضورپزشک و نظارت پرستار |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
9 | نظارت بر فرایندهای شناسایی بیماران در تمامی بخشها و واحدها و استفاده از حداقل دو شناسه برای شناسایی و داشتن دستبند |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار ،مسئولین واحدها | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
10 | خریداری و نظارت بر نصب لیبل های مناسب بر حسب شرایط بیمار (سقوط و...) |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
11 | نظارت و استفاده از هات لاین به منظور اعلام نتایج حیاتی آزمایشات |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار/سوپروایزر آزمایشگاه | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
12 | بیمارستان دارای بودجه سالانه برای فعالیت های ایمنی بیمار مبتنی بر برنامه عملیاتی میباشد |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
13 | نظارت بر استریلیزاسیون مناسب کلیه تجهیزات و استفاده از ترالی های حمل وسایل استریل |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار/سرپرستار اتاق عمل | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
14 | نظارت بر فرایند دارودهی و وجود داروهای حیاتی در تمامی اوقات شبانه روز |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار/ناظر دارویی | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
15 | نظارت بر تکمیل فرمهای چک لیست جراحی ایمن |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار/سرپرستار اتاق عمل | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
16 | کنترل اجرایی شدن دستورالعمل فراوری مجدد وسایل پزشکی |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار/سوپروایزر کنترل عفونت | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
17 | ویرایش لیست تجهیزات ضروری با کارکرد مناسب به منظور ارائه خدمات و تعیین بخش پشتیبان |  |  | مستندات | مسئول تجهیزات پزشکی | یکبار | 1403/02/01 | 1403/01/29
18 | بیمارستان ایمنی خدمات خود را در فواصل زمانی منظم ممیزی مینماید |  |  | مستندات | تیم مدیریتی ایمنی | مستمر | 1403/04/01 | 1403/11/29
19 | بیمارستان به منظور مراقبت ایمن بیماران ،آموزش مداوم را برای کلیه کارکنان خود ارتقا میدهد |  |  | مستندات | کارشناس هماهنگ کننده ایمنی | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29
20 | پژوهش در ایمنی انجام میگردد |  |  | مستندات | تیم مدیریتی ایمنی | مستمر | 1402/04/01 | 1403/12/29
جمع كل : % | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## بهبود سطح آموزش و پژوهش
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي واحد آموزش دانشجویی | [17 empty] | برنامه شماره : |  | 1
كد : | KH/QU/OP/4-5/2 |  | اهداف كلان : |  | ارتقا فرایندهای اموزش
كد : |  |  | استراتژي: |  | استقرار استانداردهای مربوط به اعتبار بخشی بیمارستانهای اموزشی
هدف اختصاصي : |  |  | بهبود عملکرد واحد آموزش دانشجویی
عنوان برنامه: |  |  | ارتقا اثربخشی آموزش در سطح فراگیران |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان رضایت فراگیران/ میزان رضایت مدرسین/ تمدید اعتبار گواهی اعتباربخشی آموزشی | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | تدوین برنامه حضور دانشجو در کلینیک سرپایی بر اساس استانداردهای اموزش بالینی |  |  | مستندات | معاون اموزشی/ کارشناس اموزش | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | تدوین و اجرای دستورالعمل نحوه نظارت اعضای هیئت علمی بر فعالیت درمانی فراگیران |  |  | مستندات | معاون اموزشی | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | ویزیت بیماران توسط کارآموزان و کارورزان در درمانگاه و بخش با نظارت اساتید مربوطه |  |  | مستندات | معاون اموزشی/ کارشناس اموزش | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | نظارت بر وجود تجهیزات مورد نیاز آموزشی در بخشها درمانگاهها و کلاسهای اموزشی و در صورت لزوم رفع نواقص آن |  |  | مستندات | معاون اموزشی/ کارشناس اموزش | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
5 |  |  |  | مستندات | معاون اموزشی/ کارشناس اموزش | دوبار | 1403/01/15 | 1403/02/15 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | اعلام اهداف یادگیری و تجربه ضروری به دانشجویان در هر یک از چرخه های کارآموزی و کارورزی توسط معاونت آموزشی گروه یا استاد مربوطه |  |  | مستندات | مدیر گروه | دوبار | 1403/04/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | نظارت بر استفاده از لاگ بوگ ها به عنوان ابزار اموزشی |  |  | مستندات | معاون اموزشی/مدیر گروه | مستمر | 1403/04/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | نظارت بر رعایت حداکثری حضور فراگیران در هر برنامه اموزشی بالینی |  |  | مستندات | معاون اموزشی/ کارشناس اموزش | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | دسترسی فراگیران به کتب مرجع در بخشهای اموزشی و درمانگاه |  |  | مستندات | معاون اموزشی | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
10 | نظارت بر پرونده نویسی فراگیران توسط اساتید مربوطه |  |  | مستندات | معاون اموزشی | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
11 | نظارت بر استفاده از روشهای نوین آموزشی در برنامه های اموزش بالینی |  |  | مستندات | معاون اموزشی/ مسئول EDO | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
12 | برگزاری دوره های توجیهی بدو ورود جهت فراگیران |  |  | مستندات | معاون اموزشی | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
13 | ارزیابی عملکرد یاددهی و یادگیری نظری و بالینی اساتید توسط فراگیران در پایان هر دوره |  |  | مستندات | مسئول EDO | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
14 | جمع بندی و تحلیل ارزیابی عملکرد یاددهی و یادگیری نظری و بالینی اساتید |  |  | مستندات | مسئول EDO | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
15 | گزارش خطاهای ناخواسته صورت گرفته توسط فراگیران به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی مرکز |  |  | مستندات | اعضای هیات علمی | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
16 | ارائه بازخورد ارزیابی عملکرد شامل میزان رضایتمندی فراگیران و مدرسین |  |  | مستندات | معاون اموزشی | شش ماهه | 1403/06/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي واحد پژوهش | [17 empty] | برنامه شماره : |  | 2
كد : | KH/QU/OP/4-5/3 |  | اهداف كلان : |  | حفظ و تقویت و توسعه پژوهش (کارکنان- فراگیران)
كد : |  |  | استراتژي: |  | ارتقا پژوهش در سطح کارکنان و فراگیران
هدف اختصاصي : |  |  | افزایش کمیت و کیفیت پژوهش های انجام شده با نمایه مرکز
عنوان برنامه : |  |  | افزایش کمیت و کیفیت پژوهشها |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | تعداد پژوهشها/پایان نامه ها/ انجام شده | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | بررسی و تصویب طرح های پژوهشی و پایان نامه در شورای پژوهشی مرکز |  |  | مستندات | معاونت پژوهشی | فصلی | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | برگزاری کارگاه های پژوهشی جهت اساتید و هیئت علمی بالینی بصورت حضوری و مجازی |  |  | مستندات | معاونت پژوهشی/ کارشناس پژوهش | مستمر | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | ارائه مشاوره جهت انتخاب عنوان و بررسی پروپوزال پایان نامه |  |  | مستندات | معاونت پژوهشی | ماهیانه | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | بررسی میزان مشارکت اساتید و هیئت علمی و کارکنان در کارگاههای پژوهشی |  |  | مستندات | کارشناس پژوهش | شش ماهه | 1403/06/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | پیگیری انتشار مقاله منتج از طرحهای تحقیفاتی توسط اعضا و هیئت علمی و کارکنان مرکز در مجلات علمی پژوهشی معتبر با نمایه مرکز |  |  | مستندات | معاونت پژوهشی | فصلی | 1403/06/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | ارائه مشاوره آمار، اپیدمیولوژی برای طرح ها ، پایان نامه ها و مقالات |  |  | مستندات | معاونت پژوهشی | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | طرح مشکلات موجود رد حوزه پژوهش در کارگروه آموزش و پژوهش مرکز |  |  | مستندات | معاونت پژوهشی | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29
جمع كل : % | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ارزیابی فصلی برنامه های عملیاتی | [20 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
[21 empty] | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## ارتقاء کیفی با رویکرد اعتباربخش
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش بالینی | [16 empty] | برنامه شماره : |  | 1
كد : | KH/QU/OP/3/2 |  | اهداف كلان : |  | ارتقاء مستمر کیفیت خدمات بالینی و غیربالینی
كد : |  |  | استراتژي: |  | افزایش کیفی استانداردهای گروه خدمات بالینی
هدف اختصاصي : |  |  | ارتقاء شاخص انجام زایمان بی درد در مرکز
هدف : |  |  | ارتقاء کیفیت خدمات بالینی |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | درصد انجام زایمان بی درد در مرکز | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | افزایش تعداد روزهای حضور متخصص بیهوشی بامهارت کافی در خصوص انجام زایمان بی درد |  |  | مستندات/ مشاهده | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/02/01 | 1403/03/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | برگزاری دوره های آموزشی زایمان بی درد جهت پرسنل بلوک زایمان |  |  | مستندات | مسئول بلوک زایمان/ سوپروایزر آموزشی | یکبار | 1403/02/01 | 1403/03/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | انجام هماهنگی های لازم در خصوص تبلیغات انجام زایمان بی درد در مرکز کمالی در سطح شهر |  |  | مستندات | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/04/01 | 1403/06/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | انجام هماهنگی های لازم در خصوص تبلیغات انجام زایمان بی درد در مرکز کمالی در فضای مجازی |  |  | مستندات/ مشاهده | مدیر امور مالی/ مسئول تدارکات/ مسئول تجهیزات پزشکی | یکبار | 1403/05/01 | 1403/06/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | انجام پیگیری های لازم در خصوص ارائه خدمت زایمان در آب در مرکز |  |  | مستندات/ مشاهده | مدیران اجرایی/ مسئول بلوک زایمان | یکبار | 1403/06/01 | 1403/07/30 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي کلینیک تخصصی | [16 empty] | برنامه شماره : |  | 2
كد : | KH/QU/OP/3/3 |  | اهداف كلان : |  | ارتقاء مستمر کیفیت خدمات بالینی و غیربالینی
كد : |  |  | استراتژي: |  | افزایش کیفی استانداردهای گروه خدمات بالینی
هدف اختصاصي : |  |  | راه اندازی کلینیک انکولوژی زنان به صورت فعال با تعرفه دولتی
هدف: |  |  | ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه خدمت سرپایی | [6 empty] | هزینه : | [10 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | تعداد مراجعین به کلینیک انکولوژی زنان | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | جذب پزشک فلوشیپ انکولوژی زنان |  |  | مستندات | رییس مرکز/ مدیر مرکز | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | شناسایی فضای مناسب جهت استقرار کلینیک انکولوژی |  |  | مشاهده | مدیر مرکز/ مسئول کلینیک تخصصی | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | تعیین برنامه روزهای حضور پزشک در کلینیک تخصصی مرکز |  |  | مستندات | معاون درمان/ مسئول کلینیک تخصصی | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | اطلاع رسانی ارائه خدمت انکولوژی زنان در مرکز به زبان ساده در سطح شهر |  |  | مشاهده | مدیر مرکز/ مسئول روابط عمومی | فصلی | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | اطلاع رسانی ارائه خدمت انکولوژی زنان در مرکز به زبان ساده در سایت مرکز و رسانه های اجتماعی |  |  | مشاهده | مدیر مرکز/ مسئول روابط عمومی | فصلی | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | برآورد تعداد مراجعین به کلینیک انکولوژی و تحلیل روند آن |  |  | مستندات | مسئول کلینیک تخصصی | فصلی | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | شناسایی چالش های موجود و رارئه راهکار اصلاحی در کمیته بهبود کیفیت |  |  | مستندات | مسئول کلینیک تخصصی/ مسئول بهبود کیفیت | شش ماهه | 1403/06/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش بالینی | [17 empty] | برنامه شماره : 3
كد : | KH/QU/OP/1/6 |  | اهداف كلان : |  | ارتقاء مستمر کیفیت خدمات بالینی و غیربالینی
كد : |  |  | استراتژي: |  | افزایش کیفی استانداردهای گروه خدمات بالینی
هدف اختصاصي : |  |  | راه اندازی بانک شیر مادر
هدف : |  |  | ارتقاء کیفیت و کمیت ارائه خدمت به نوزادان نارس |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان پیشرفت برنامه استقرار بانک شیر در مرکز | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | پیگیری اخذ مجوز دانشگاهی از دفتر فنی از نظر محل و نقشه و توسعه از نظر اقدام |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | برآورد هزینه تجهیزات، و اصلاح ساختاری مکان بانک شیر |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/03/01 | 1403/03/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | رایزنی با خیرین سلامت جهت تامین بودجه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/04/01 | 1403/04/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | انجام اصلاحات ساختاری مکان بانک شیر |  |  | مشاهده | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/04/01 | 1403/05/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | استقرار تجهیزات تخصصی بانک شیر |  |  | مشاهده | مدیر امور عمومی | یکبار | 1403/06/01 | 1403/07/30 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | بهره برداری از اولین بانک شیر مادر در استان |  |  | مشاهده | مدیریت | یکبار | 1403/08/01 | 1403/08/30 | [16 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي مدیریت دارویی | [17 empty] | برنامه شماره : 4
كد : | KH/QU/OP/1/6 |  | اهداف كلان : |  | ارتقاء مستمر کیفیت خدمات بالینی و غیربالینی
كد : |  |  | استراتژي: |  | افزایش کیفی استانداردهای گروه خدمات بالینی
هدف اختصاصي : |  |  | راه اندازی داروخانه اتاق عمل
هدف : |  |  | تسهیل نحوه ارائه دارو و تجهیزات مصرفی به اتاق عمل |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان پیشرفت برنامه استقرار داروخانه مخصوص اتاق عمل | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | بررسی امکان تعریف داروخانه اتاق عمل در سیستم HIS |  |  | مستندات | مسئول فنی داروخانه/ مدیریت | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | تعیین مکان مناسب استقرار داروخانه در اتاق عمل |  |  | مشاهده | مسئول فنی داروخانه/ مدیریت | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | تعیین نیروی مستقر در داروخانه اتاق عمل |  |  | مستندات | مسئول فنی داروخانه/ مدیریت | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | تعیین نوع و تعداد تجهیزات و داروهای موجودی اولیه داروخانه |  |  | مستندات/ مشاهده | مسئول فنی داروخانه/ مدیریت | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | تعریف فرایند نحوه شارژ داروخانه و تحویل اقلام و دارو ها به اتاق های عمل |  |  | مستندات/ مشاهده | مسئول فنی داروخانه/ مدیریت/ مسئول بهبود کیفیت | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | بهره برداری از داروخانه اتاق عمل |  |  | مشاهده | متصدی داروخانه اتاق عمل | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | بررسی عملکرد داروخانه اتاق عمل و ارائه گزارش و مشکلات مرتبط در کارگروه مربوطه |  |  | مستندات/ مشاهده | مسئول فنی داروخانه/ مدیریت/ مسئول بهبود کیفیت | مستمر | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش کنترل عفونت/ CSR | [17 empty] | برنامه شماره : 5
كد : | KH/QU/OP/1/6 |  | اهداف كلان : |  | ارتقاء مستمر کیفیت خدمات بالینی و غیربالینی
كد : |  |  | استراتژي: |  | افزایش کیفی استانداردهای گروه خدمات بالینی
هدف اختصاصي : |  |  | اصلاح وضعیت CSR
هدف : |  |  | اصلاح وضعیت گردش کار در CSR( از محیط آلوده به تمیز) |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | درصد تطابق با استانداردهای کنترل عفونت بر اساس چک لیست های مربوطه/ درصد عفونت برگشتی | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | بررسی وضعیت CSR و ارائه راهکارهای اصلاحی |  |  | مستندات | مسئول اتاق عمل/ سوپروایزر کنترل عفونت/ مدیران اجرایی | یکبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | برآورد هزینه راهکارهای اصلاحی |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/03/01 | 1403/03/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | انتخاب راهکار قابل اجرا |  |  | مستندات | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/04/01 | 1403/04/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | ارائه مشکل و راهکار اصلاحی در قالب پروپوزال به دانشگاه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/04/01 | 1403/05/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | اخذ تاییدیه از معاونت درمان و توسعه |  |  | مستندات | مدیریت | یکبار | 1403/06/01 | 1403/07/30 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | دریافت بودجه تخصیصی به راهکار اصلاحی |  |  | مستندات | مدیریت/ مدیر امور مالی | یکبار | 1403/08/01 | 1403/08/30 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | انجام تغییرا ت ساختاری و اصلاح وضعیت گردش کار |  |  | مشاهده | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/09/01 | 1403/10/30 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | بهره برداری از CSRپس از اصلاح |  |  | مشاهده | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/09/01 | 1403/10/30 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | بررسی عملکرد و طرح مشکلات موجود به مدیران اجرایی |  |  | مستندات | مسئول اتاق عمل/سوپروایزر کنترل عفونت | مستمر | 1403/11/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ارزیابی فصلی برنامه های عملیاتی | [20 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## مدیریت اثربخش درآمد و هزینه ها
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش مدیریت | [16 empty] | برنامه شماره : |  | 1
كد : | KH/QU/OP/6/2 |  | اهداف كلان : |  | مدیریت اثربخش درآمدها و هزینه های بیمارستانی
كد : |  |  | استراتژي: |  | مدیریت درآمد عملیاتی
هدف اختصاصي : |  |  | راه اندازی ارائه خدمت به صورت VIP
هدف : |  |  | افزایش درآمد مرکز |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان درآمد کل ماهانه مرکز/ تعداد بیماران دریافت کننده خدمت به صورت VIP | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | بررسی پیش نیازهای راه اندازی تخت های VIP |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/04/01 | 1403/05/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | شناسایی فضای مناسب جهت استقرار تخت های VIP |  |  | مستندات | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/04/01 | 1403/05/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | برآورد هزینه راه اندازی |  |  | مستندات | مسئول امور مالی | یکبار | 1403/04/01 | 1403/05/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | ارائه طرح در قالب پروپوزال به دانشگاه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/04/01 | 1403/05/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | اخذ تاییدیه از معاونت درمان و توسعه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/06/01 | 1403/07/30 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | جذب متخصص قلب، جراحی و انکولوژی |  |  | مستندات | ریاست / معاون درمان | یکبار | 1403/06/01 | 1403/07/30 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | دریافت بودجه تخصیصی جهت راه اندازی |  |  | مستندات | مدیر امور مالی/ مدیریت | یکبار | 1403/08/01 | 1403/08/30 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | انجام پیگیری و اجرا نحوه ارائه خدمات رفاهی به تخت های VIP شامل تغذیه و... |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/09/01 | 1403/09/30 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | انجام تغییرات ساختاری |  |  | مشاهده | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/09/01 | 1403/10/30 | [16 empty] | #DIV/0!
10 | تهیه و تجهیز تخت های VIP |  |  | مشاهده | مسئول تجهیزات پزشکی/ مدیریت | یکبار | 1403/09/01 | 1403/10/30 | [16 empty] | #DIV/0!
11 | تهیه سایر اقلام مرتبط با امکانات رفاهی جهت ارائه خدمت به صورت VIP |  |  | مستندات/ مشاهده | مدیر امور عمومی/ مدیریت | مستمر | 1403/09/01 | 1403/10/30 | [16 empty] | #DIV/0!
12 | آموزش پرسنل مرتبط با ارائه خدمت به صورت VIP |  |  | مستندات | مدیر پرستاری/ معاون درمان/ مدیر امور عمومی | مستمر | 1403/09/01 | 1403/10/30 | [16 empty] | #DIV/0!
13 | بهره برداری از تخت های VIP |  |  | مشاهده | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/11/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
14 | اطلاع رسانی ارائه خدمت VIP در مرکز در سطح شهر |  |  | مشاهده | مدیریت/ مسئول روابط عمومی | مستمر | 1403/11/01 | 1403/12/30 | [16 empty] | #DIV/0!
15 | اطلاع رسانی ارائه خدمت VIP در سایت مرکز و رسانه های اجتماعی |  |  | مشاهده | مدیریت/ مسئول روابط عمومی | مستمر | 1403/11/01 | 1403/12/30 | [16 empty] | #DIV/0!
16 | برآورد تعداد مراجعین جهت دریافت خدمت VIP و تحلیل روند آن |  |  | مستندات | مسئول درآمد | فصلی | 1403/12/15 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
17 | شناسایی چالش های موجود و رارئه راهکار اصلاحی در کمیته اقتصاد درمان |  |  | مستندات | مسئول درآمد/ مدیرامور مالی | شش ماهه | 1403/12/15 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش تاسیسات | [16 empty] | برنامه شماره : |  | 2
كد : | KH/QU/OP/6/3 |  | اهداف كلان : |  | مدیریت اثربخش درآمدها و هزینه های بیمارستانی
كد : |  |  | استراتژي: |  | مدیریت درآمد عملیاتی
هدف اختصاصي : |  |  | ارائه خدمت ENT
هدف : |  |  | افزایش درآمد مرکز |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان درآمد کل ماهانه مرکز/ تعداد بیماران دریافت کننده خدمات ENT | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | بررسی پیش نیازهای ارائه خدمات در سرویس ENT |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/05/01 | 1403/06/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | برآورد هزینه، تجهیزات و نیروی مورد نیاز |  |  | مستندات | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/05/01 | 1403/06/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | ارائه طرح در قالب پروپوزال به دانشگاه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/05/01 | 1403/06/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | اخذ تاییدیه از معاونت درمان و توسعه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/07/01 | 1403/08/30 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | جذب متخصص ENT |  |  | مستندات | ریاست / معاون درمان | یکبار | 1403/07/01 | 1403/08/30 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | دریافت بودجه تخصیصی جهت ارائه خدمت در سرویس ENT |  |  | مستندات | مدیر امور مالی/ مدیریت | یکبار | 1403/09/01 | 1403/09/30 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | تعیین و تجهیز تخت های اختصاص یافته به سرویس ENT |  |  | مشاهده | مسئول تجهیزات پزشکی/ مدیریت | یکبار | 1403/10/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | آموزش پرسنل مرتبط با ارائه خدمت در سرویس ENT |  |  | مستندات | مدیر پرستاری/ سوپروایزر آموزشی | مستمر | 1403/10/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | بهره برداری از سرویس ENT |  |  | مشاهده | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/11/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
10 | اطلاع رسانی ارائه خدمت ENT در مرکز در سطح شهر |  |  | مشاهده | مدیریت/ مسئول روابط عمومی | مستمر | 1403/11/01 | 1403/12/30 | [16 empty] | #DIV/0!
11 | اطلاع رسانی ارائه خدمت ENT در سایت مرکز و رسانه های اجتماعی |  |  | مشاهده | مدیریت/ مسئول روابط عمومی | مستمر | 1403/11/01 | 1403/12/30 | [16 empty] | #DIV/0!
12 | برآورد تعداد مراجعین جهت دریافت خدمت ENT و تحلیل روند آن |  |  | مستندات | مسئول درآمد | فصلی | 1403/12/15 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
13 | شناسایی چالش های موجود و رارئه راهکار اصلاحی در کمیته اقتصاد درمان |  |  | مستندات | مسئول درآمد/ مدیرامور مالی | شش ماهه | 1403/12/15 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش مدیریت اثربخش درآمدها و هزینه های بیمارستانی | [17 empty] | برنامه شماره : |  | 3
كد : | KH/QU/OP/6/4 |  | اهداف كلان : |  | مدیریت اثربخش درآمدها و هزینه های بیمارستانی
كد : |  |  | استراتژي: |  | مدیریت درآمد عملیاتی
هدف اختصاصي : |  |  | ارائه خدمت Post NICU
هدف : |  |  | افزایش درآمد مرکز |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان درآمد کل ماهانه مرکز/ تعداد بیماران دریافت کننده خدمات Post NICU | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | بررسی پیش نیازهای ارائه خدمات در سرویس Post NICU |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/05/01 | 1403/06/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | برآورد هزینه، تجهیزات و نیروی مورد نیاز |  |  | مستندات | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/05/01 | 1403/06/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | ارائه طرح در قالب پروپوزال به دانشگاه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/05/01 | 1403/06/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | اخذ تاییدیه از معاونت درمان و توسعه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/07/01 | 1403/08/30 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | دریافت بودجه تخصیصی جهت ارائه خدمت در سرویس Post NICU |  |  | مستندات | مدیر امور مالی/ مدیریت | یکبار | 1403/09/01 | 1403/09/30 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | تعیین و تجهیز تخت های اختصاص یافته به سرویس Post NICU |  |  | مشاهده | مسئول تجهیزات پزشکی/ مدیریت | یکبار | 1403/10/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | آموزش پرسنل مرتبط با ارائه خدمت در سرویس Post NICU |  |  | مستندات | مدیر پرستاری/ سوپروایزر آموزشی | مستمر | 1403/10/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | بهره برداری از تخت های Post NICU |  |  | مشاهده | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/11/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | اطلاع رسانی ارائه خدمت Post NICU به سایر مراکز درمانی |  |  | مشاهده | مدیریت/ مسئول روابط عمومی | مستمر | 1403/11/01 | 1403/12/30 | [16 empty] | #DIV/0!
10 | اطلاع رسانی ارائه خدمت Post NICU در سایت مرکز و رسانه های اجتماعی |  |  | مشاهده | مدیریت/ مسئول روابط عمومی | مستمر | 1403/11/01 | 1403/12/30 | [16 empty] | #DIV/0!
11 | برآورد تعداد مراجعین جهت دریافت خدمت Post NICU و تحلیل روند آن |  |  | مستندات | مسئول درآمد | فصلی | 1403/12/15 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
12 | شناسایی چالش های موجود و رارئه راهکار اصلاحی در کمیته اقتصاد درمان |  |  | مستندات | مسئول درآمد/ مدیر امور مالی | شش ماهه | 1403/12/15 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
تاريخ تهيه :+89:99D928989:100 |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش مدیریت اثربخش درآمدها و هزینه های بیمارستانی | [17 empty] | برنامه شماره : |  | 4
كد : | KH/QU/OP/6/4 |  | اهداف كلان : |  | مدیریت اثربخش درآمدها و هزینه های بیمارستانی
كد : |  |  | استراتژي: |  | مدیریت هزینه ها/ افزایش رضایتمندی کارکنان و مراجعین
هدف اختصاصي : |  |  | خودگردان شدن آشپزخانه
هدف : |  |  | کاهش هزینه ها/ بهبود کیفیت غذا |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان رضایت کارکنان و مراجعین از تغذیه | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | بررسی پیش نیازهای خودگردان شدن آشپزخانه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت/ مسئول تغذیه | یکبار | 1403/07/01 | 1403/07/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | برآورد هزینه، تجهیزات و نیروی مورد نیاز |  |  | مستندات | مدیران اجرایی/ مسئول تغذیه | یکبار | 1403/07/01 | 1403/07/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | طراحی فرایند تهیه مواد اولیه، تهیه و طبخ و توزیع غذا |  |  | مستندات | مدیران اجرایی/ مسئول بهبود کیفیت/ صاحبان فرایند | یکبار | 1403/07/01 | 1403/07/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | ارائه طرح در قالب پروپوزال به دانشگاه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/07/01 | 1403/07/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | اخذ تاییدیه از معاونت توسعه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/08/01 | 1403/09/30 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | جانمایی واحد آشپزخانه در چارت سازمانی و تعیین مسئول آشپزخانه |  |  | مستندات | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/08/02 | 1403/09/31 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | تعیین نقطه صفر جهت تهیه به موقع اقلام موارد اولیه |  |  | مستندات | مدیران اجرایی/ مسئول آشپزخانه | یکبار | 1403/08/03 | 1403/09/32 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | دریافت بودجه تخصیصی جهت خودگردان سازی آشپزخانه |  |  | مستندات | مدیر امور مالی/ مدیریت | یکبار | 1403/10/01 | 1403/10/30 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | معرفی و شروع به کار پرسنل آشپزخانه |  |  | مشاهده | مسئول تغذیه/ مسئول آشپزخانه/ مدیریت | یکبار | 1403/11/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
10 | آموزش پرسنل آشپزخانه |  |  | مستندات | مسئول تغذیه/ مسئول بهداشت محیط/ سوپروایزر آموزشی | مستمر | 1403/11/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
11 | تهیه مواد اولیه مورد نیاز |  |  | مستندات/ مشاهده | مسئول تدارکات/ مسئول آشپزخانه/ مدیریت | مستمر | 1403/11/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
12 | استقرار نیروهای جدید و بهره برداری از آشپزخانه خودگردان |  |  | مشاهده | مسئول تغذیه/ مسئول آشپزخانه/ مدیریت | مستمر | 1403/11/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
13 | برآورد میزان رضایت مراجعین و کارکنان از کمیت و کیفیت غذا و تحلیل روند آن |  |  | مستندات | مسئول تغذیه | فصلی | 1403/11/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
14 | شناسایی چالش های موجود و رارئه راهکار اصلاحی در کمیته تغذیه |  |  | مستندات | مسئول تغذیه/ مسئول آشپزخانه | شش ماهه | 1403/11/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
تاريخ تهيه :+89:99D928989:100 |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش مدیریت اثربخش درآمدها و هزینه های بیمارستانی | [17 empty] | برنامه شماره : |  | 5
كد : | KH/QU/OP/6/4 |  | اهداف كلان : |  | مدیریت اثربخش درآمدها و هزینه های بیمارستانی
كد : |  |  | استراتژي: |  | مدیریت هزینه ها/ افزایش رضایتمندی کارکنان
هدف اختصاصي : |  |  | خودگردان شدن واحد تاسیسات
هدف : |  |  | کاهش هزینه ها/ بهبود کیفیت ارائه خدمت به پرسنل |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان رضایت کارکنان از واحد تاسیسات مرکز | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | بررسی پیش نیازهای خودگردان شدن تاسیسات |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت/ مسئول تغذیه | یکبار | 1403/07/01 | 1403/07/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | برآورد هزینه، تجهیزات و نیروی مورد نیاز |  |  | مستندات | مدیران اجرایی/ مسئول تغذیه | یکبار | 1403/07/01 | 1403/07/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | طراحی فرایند تهیه مواد اولیه، انجام سرویس دوره ای و تعمیرات و نحوه تعامل با سایر واحدها و بخش ها |  |  | مستندات | مدیران اجرایی/ مسئول بهبود کیفیت/ صاحبان فرایند | یکبار | 1403/07/01 | 1403/07/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | ارائه طرح در قالب پروپوزال به دانشگاه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/07/01 | 1403/07/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | اخذ تاییدیه از معاونت توسعه |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی/ مدیریت | یکبار | 1403/08/01 | 1403/09/30 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | جانمایی واحد تاسیسات در چارت سازمانی و تعیین مسئول تاسیسات |  |  | مستندات | مدیران اجرایی | یکبار | 1403/08/02 | 1403/09/31 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | تعیین نقطه صفر جهت تهیه به موقع اقلام مصرفی |  |  | مستندات | مدیران اجرایی/ مسئول تاسیسات | یکبار | 1403/08/03 | 1403/09/32 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | دریافت بودجه تخصیصی جهت خودگردان سازی تاسیسات |  |  | مستندات | مدیر امور مالی/ مدیریت | یکبار | 1403/10/01 | 1403/10/30 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | معرفی و شروع به کار پرسنل تاسیسات |  |  | مشاهده | مسئول تاسیسات/ مدیریت | یکبار | 1403/11/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
10 | آموزش پرسنل تاسیسات |  |  | مستندات | مسئول تاسیسات/ مسئول بهداشت حرفه ای/ مسئول تجهیزات پزشکی/مسئول بحران/ سوپروایزر آموزشی | مستمر | 1403/11/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
11 | تهیه مواد اولیه مورد نیاز |  |  | مستندات/ مشاهده | مسئول تدارکات/ مسئول تاسیسات/ مدیریت | مستمر | 1403/11/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
12 | استقرار نیروهای جدید و بهره برداری از واحد تاسیسات خودگردان |  |  | مشاهده | مسئول تاسیسات/مدیر امور عمومی/ مدیریت | مستمر | 1403/11/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
13 | برآورد میزان رضایت کارکنان از ارائه خدمت واحد تاسیسات |  |  | مستندات | مدیر امور عمومی | فصلی | 1403/11/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
14 | شناسایی چالش های موجود و رارئه راهکار اصلاحی در کمیته مدیران اجرایی |  |  | مستندات | مسئول تاسیسات/ مدیریت | شش ماهه | 1403/11/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي برنامه عملياتي بخش مددکاری | [16 empty] | برنامه شماره : |  | 6
كد : | KH/QU/OP/7/1 |  | اهداف كلان : |  | تقويت و نهادينه سازي همكاري بخش هاي خصوصي با مركز در حوزه درمان و پشتيباني
كد : |  |  | استراتژي: |  | افزایش مشارکت جامعه در ارائه خدمات سلامت
هدف اختصاصي : |  |  | افزایش جذب کمک های خیرین
هدف : |  |  | بهبود همکاری با نهاد های خصوصی و خیرین |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | نسبت کمک خیرین به کل هزینه پرداختی بیماران نیازمند مددکاری/ نسبت کمک خیرین در هزینه های عمرانی، تجهیزاتی | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | برگزاری جلسه با مددکاری و مدیران اجرائی |  |  | مستندات | مسئول مددکاری | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | نیاز سنجی عمرانی و تجهیزاتی |  |  | مستندات | مدیر مرکز | یکبار | 1403/01/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | اولویت بندی نیازهای عمرانی و تجهیزاتی |  |  | مستندات | مدیران اجرائی | یکبار | 1403/01/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | حضور فعال در مجمع خیرین سلامت استان البرز |  |  | مشاهده/ مصاحبه | نماینده کارگروه خیرین مرکز | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | شرکت نماینده مرکز در همایش خیرین |  |  | مشاهده/ مصاحبه | نماینده کارگروه خیرین مرکز | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | ارائه نیازها و جلب مشارکت خیرین |  |  | مشاهده/ مصاحبه | نماینده کارگروه خیرین مرکز | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | جمع آوری کمک های خیرین |  |  | مستندات | اعضاء کارگروه خیرین | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | تخصیص کمک های خیرین به برنامه ها بر اساس اولویت ها و اهداف سازمانی |  |  | مستندات | اعضاء کارگروه خیرین | مستمر | 1403/01/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ارزیابی فصلی برنامه های عملیاتی | [20 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
[21 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## ارتقا مدیریت خطر حوادث و بلایا
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي ارتقا مدیریت خطر حوادث و بلایا | [17 empty] | برنامه شماره : |  | 1
كد : | KH/QU/OP/3/1 |  | اهداف كلان : |  | ارتقا مدیریت خطر حوادث و بلایا و بیماریهای نوپدید
كد : |  |  | استراتژي: |  | توانمندسازی کارکنان در مواجهه با حوادث و بلایا
هدف اختصاصي : |  |  | افزایش کیفیت و کمیت دوره های آموزشی آمادگی در برابر بروز حوادث و بلایا
عنوان برنامه |  |  | برگزاری دوره های اموزشی آمادگی در حوادث و بلایا |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | تعداد دوره های آموزش مدیریت خطر/ میزان اثر بخشی آموزش دوره های برگزار شده در حیطه بحران | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | نيازسنجي آموزشي كاركنان |  |  | مستندات | كارشناس بحران/ سوپروایزر آموزشی | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | تنظیم الویتهای آموزشی باهمكاري سوپروايزر آموزشي |  |  | مستندات | كارشناس بحران/ سوپروایزر آموزشی | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | تدوين تقويم آموزشي ساليانه |  |  | مستندات | سوپروایزر آموزشی | يكبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | تنظيم زمان برگزاري كلاس آموزشي با هماهنگي سوپروايزرآموزشي |  |  | مستندات | سوپروایزر آموزشی | يكبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | انجام هماهنگی های لازم با مدرسین مجرب دانشگاه در خصوص حوادث و مدیریت بحران |  |  | مستندات | سوپروایزر آموزشی | يكبار | 1403/03/01 | 1403/03/31 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | اطلاع رساني زمان تشكيل كلاس با توجه به گروه هدف |  |  | مستندات | كارشناس بحران/ سوپروایزر آموزشی | فصلی | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | هماهنگي جهت برگزاري كلاس آموزشي جهت محل برگزاري كلاس |  |  | مستندات | كارشناس بحران | فصلی | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | تدوين مطالب آموزشي مورد نياز |  |  | مستندات | كارشناس بحران | فصلی | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | تهيه پري تست و پست تست |  |  | مستندات | كارشناس بحران | فصلی | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
10 | برگزاري كلاس در روز تعيين شده |  |  | مستندات | كارشناس بحران | فصلی | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
11 | جمع بندي پري تست و پست تست و نمره نهايي |  |  | مستندات | كارشناس بحران/ سوپروایزر آموزشی | فصلی | 1403/03/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : % | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي ارتقا مدیریت خطر حوادث و بلایا | [17 empty] | برنامه شماره : |  | 2
كد : | KH/QU/OP/3/2 |  | اهداف كلان : |  | ارتقا مدیریت خطر حوادث و بلایا و بیماریهای نوپدید
كد : |  |  | استراتژي: |  | توانمندسازی کارکنان در مواجهه با حوادث و بلایا
هدف اختصاصي : |  |  | توانمندسازی پرسنل در مواجهه با حوادث و بلایا با برگزاری مانورهای شبیه سازی شده در سال 1403
عنوان برنامه |  |  | توانمندسازی کارکنان |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان آمادگی پرسنل در برابر بحران | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | تعيين پنج مخاطره اول داخلي و خارجي |  |  | مستندات | كارشناس بحران | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | طرح مخاطرات د ركميته مديريت خطر حوادث و بلايا |  |  | مستندات | كارشناس بحران | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | تدوين سناريو جهت محتمل ترين مخاطرات داخلي و خارجي |  |  | مستندات | كارشناس بحران | يكبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | طرح در كميته مديريت خطر حوادث و بلايا و بررسي اشكالات سناريو |  |  | مستندات | كارشناس بحران | يكبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | رفع اشكالات سناريو |  |  | مستندات | كارشناس بحران | مستمر | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | تعيين روز برگزاري مانور دور ميزي |  |  | مستندات | كارشناس بحران | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | تعيين محل برگزاري مانور دورميزي |  |  | مستندات | كارشناس بحران | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | دعوت از پرسنل درگير در سناريو جهت حضور د رمانور |  |  | مستندات | كارشناس بحران | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | برگزاري مانور دورميزي |  |  | مستندات | كارشناس بحران | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
10 | ارزيابي اطلاعات و شرح وظايف حاضر در مانور توسط سرارزياب |  |  | مستندات | كارشناس بحران | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
11 | جمع بندي اطلاعات و اشكالات سناريو |  |  | مستندات | كارشناس بحران | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
12 | طرح اشكالات و موانع موجود در برگزاري مانور در كميته بحران و تلاش در جهت حل آن |  |  | مستندات | كارشناس بحران | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : % | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
تاريخ تهيه : |  | 1403/01/20 |  |  | گانت چارت و جدول فعاليتهاي ارتقا مدیریت خطر حوادث و بلایا | [17 empty] | برنامه شماره : |  | 3
كد : | KH/QU/OP/3/2 |  | اهداف كلان : |  | ارتقا مدیریت خطر حوادث و بلایا و بیماریهای نوپدید
كد : |  |  | استراتژي: |  | توانمندسازی کارکنان در مواجهه با حوادث و بلایا
هدف اختصاصي : |  |  | بهبود امتیاز ابعاد ایمنی مرکز در بلایا
عنوان برنامه |  |  | توانمندسازی کارکنان |  |  |  | هزینه : | [13 empty] | وضعيت نهايي :
شاخص : |  |  | میزان آمادگی پرسنل در برابر بحران/ امتیاز ایمنی کلی مرکز (مدیریت فوریت و بلایا - ایمنی سازه ای - ایمنی غیر سازه ای) | [17 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
رديف | عنوان فعاليت |  |  | ابزار اندازه گيري | مسئول پيگيري | تعداد دفعات اجرا | تاريخ شروع | تاريخ پايان | فروردين | ارديبهشت | خرداد | تير | مرداد | شهريور | مهر | آبان | آذر | دي | بهمن | اسفند | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | برنامه اجرا شده | مقدار انجام شده
1 | تعیین و ابلاغ اعضای چارت بحران مرکز با ذکر شرح وظایف |  |  | مستندات | كارشناس بحران | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
2 | تعیین اعضای تیم بررسی و امتیاز دهی ایمنی سازه ای و غیر سازه ای |  |  | مستندات | كارشناس بحران | یکبار | 1403/01/01 | 1403/01/31 | [16 empty] | #DIV/0!
3 | انجام هماهنگی های لازم در خصوص برگزاری جلسه ویژه بحران |  |  | مستندات | كارشناس بحران | يكبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
4 | برگزاری جلسه ویژه بحران جهت نمره دهی به ابعاد مختلف ایمنی در مرکز توسط اعضا |  |  | مستندات | كارشناس بحران | يكبار | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
5 | جمع بندی نتایج و تدوین پانل مدیریت اطلاعات ارزیابی ایمنی بیمارستان برای حوادث و بلایا |  |  | مستندات | كارشناس بحران | مستمر | 1403/02/01 | 1403/02/31 | [16 empty] | #DIV/0!
6 | تعیین و صدور ابلاغ جهت اعضای تیم اطفای حریق مرکز |  |  | مستندات | كارشناس بحران | يكبار | 1403/03/01 | 1403/03/31 | [16 empty] | #DIV/0!
7 | باز کردن راه پله فرار بلوک بی |  |  | مستندات/ مشاهده | كارشناس بحران | يكبار | 1403/03/01 | 1403/03/31 | [16 empty] | #DIV/0!
8 | بازنگری فرایند فرار و ابلاغ |  |  | مستندات | كارشناس بحران | يكبار | 1403/04/01 | 1403/04/30 | [16 empty] | #DIV/0!
9 | برگزاری کارگروه مدیریت حوادث و بلایا و طرح مشکلات و ارائه اقدامات اصلاحی |  |  | مستندات | كارشناس بحران | مستمر | 1403/02/01 | 1403/12/29 | [16 empty] | #DIV/0!
10 | برگزاری کلاس آموزش اطفای حریق جهت کلیه پرسنل به خصوص تیم اطفای حریق مرکز |  |  | مستندات | كارشناس بحران | شش ماهه | 1403/05/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
11 | آموزش تریاژ START |  |  | مستندات | كارشناس بحران | شش ماهه | 1403/05/01 | 1403/11/30 | [16 empty] | #DIV/0!
جمع كل : % | [6 empty] | درصد پيشرفت برنامه در فصل هاي مختلف | [13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ارزیابی فصلی برنامه های عملیاتی | [20 empty] | ميزان پيشرفت برنامه در سال 1403
[21 empty] | بهار | تابستان | پائيز | زمستان | نتيجه كلي
[21 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!