## توسعه فناوری
اهداف کلان | اهداف کمی | برنامه | هدف | شاخص مورد انتظار | فعاليت | تاريخ شروع | تاريخ پايان
توسعه ، تقویت پژوهش و تحقیقات بالینی در مرکز آموزشی درمانی کمالی سال1404 | توانمند سازی اساتید و اعضاء هیات علمی بالینی با برنامه ریزی کارگاه های پژوهشی(به صورت حضوري) | • برنامه ریزی 10 کارگاه پژوهشی جهت اساتید و هیات علمی بالینی تاپایان سال 1404 | توسعه کمی و کیفی تحقیقات (طرح های بنیادی و کاربردی )و ارتقاء مقالات علمی پژوهشی | میزان کارگاههای پژوهشی) مجازی/ الکترونیکی / حضوری( برنامه ریزی شده و برگزار شده جهت توانمند سازی اساتید و اعضاء هیات علمی بالینی و کارکنان در سال 1404 تعداد اعضاء هیات علمی/ فراگیران ) دستیار / دانشجو( شرکت کننده در کارگاه های پژوهشی در سال 1404 تعداد پروفایل علم سنجی ) کامل شده ( اعضاء هیات علمی شاغل در بیمارستان در سال 1404 تعداد جلسات آشناسازی " امور پایان نامه و فرایند های تحقیقاتی " جهت اعضاء هیات علمی و اساتید بالینی جدید توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی تعداد جلسات آشناسازی جهت دانشجویان ) دستیار- پزشکی- تحصیلات تکمیلی ( جدیدالورود به بیمارستان ) آشناسازی با سامانه پژوهشیار – فرایند داوری -امور پایان نامه ها ( | تدوین تقویم آموزشی " گارگاه های پژوهشی " سالیانه برنامه ریزی جهت تشکیل کارگاه پژوهشی به صورت سالیانه : - کارگاه مدیریت منابع End Note & Mandely - کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی - کارگاه مقااله نویسی - کارگاه روش تحقیق ) پایه و پیشرفته ( - کارگاه آنالیز آماری SPSS - کارگاه پروپوزال نویسی - کارگاه علم سنجی - کارگاه اخلاق در پژوهش - کارگاه EBM - کارگاه داوری پروپوزال | 01/01/1404 | 01/12/1404
|  | • ارزیابی فصلی واحد توسعه تحقیقات بالینی کمالی | ارزیابی واحد توسعه تحقیقات بالینی كمالي" سالیانه " طبق دستورالعمل و آیین نامه های تحقیقاتی وزارت بهداشت ) اعتبار بخشی و ارزیابی معاونت تحقیقات ( کسب امتیاز کامل در ارزیابی های برون سازمانی )وزارت بهداشت و درمان ( assessment External | افزایش رضایتمندی اعضاء هیات علمی ، اساتید بالینی و کارمندان در سال 1404) مشارکت حداکثری کارکنان و پزشکان و فراگیران در فعالیتهای تحقیقاتی پژوهشی( افزایش فعالیتهای تحقیقاتی اثرگذار و بالینی با هدایت ورهبری واحد توسعه تحقیقات بالینی طبق سنجه های جدید افزایش ارتقاء و رتبه اعضاء هیات علمی ، کارکنان و بیمارستان در ارزیابی و ممیزی ها ) افزایش رتبه دانشیاری در اعضاء هیات علمی ( | بازبینی دستورالعمل ارزیابی فعالیت های واحد توسعه تحقیقات بالینی الف : دستورالعمل ارزیابی واحد توسعه تحقیقات بالینی ب( اعتبار بخشی آموزشی ) سنجه ط 9 ) ج( دستورالعمل ارزیابی سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی كمالي | 18/01/1404 | 30/03/1404
| برنامه ریزی جهت ارزیابی فعالیت ها و فرایند های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی کمالی |  |  |  | هماهنگی جهت تایید و تصویب فرایند ها و فعالیت ها توسط معاونت پژوهشی و تیم اجرایی بیمارستان | 18/01/1404 | 01/12/1404
[5 empty] | برنامه ریزی جهت جمع آوری مستندات هر 6 ماه -بازبینی اکسل مقالات و طرح های تحقیقاتی - بارگزاری | 18/01/1404 | 30/06/1404
[5 empty] | برنامه ریزی اصلاحی جهت پیامد نتایج ارزیابی بیرونی ) وزارت بهداشت ( از واحد توسعه تحقیقات بالینی كمالي | 01/01/1404 | 01/012/1404
[5 empty] | ارزیابی سایت واحد توسعه تحقیقات بالینی با استاندارد معاونت تحقیقات وزارت بهداشت | 01/01/1404 | 01/07/1404
[5 empty] | بازبینی اعضاء شورای پژوهشی در سال 1404 | 01/01/1404 | 30/10/1404
[5 empty] | صدور ابلاغ اعضاء شورای پژوهشی از معاونت تحقیقات و ریاست بیمارستان در سال 1404 | 01/01/1404 | 01/11/1404
| توسعه کمی و کیفی تحقیقات | توسعه کمی و کیفی تحقیقات )طرح های بنیادی و کاربردی ( | تعداد طرح های تحقیقاتی ) بالینی و HSR ( تدوین شده در سال 1404 تعداد انتشار مقالات علمی چاپ شده )منتج از طرح ها و پایان نامه ها( در سال 1404 تعداد مقالات Case Report ارائه شده به واحد توسعه تحقیقات بالینی از 5 مورد به 10 مقاله موردی بالینی در قالب مقاله و کیس ریپورت تعداد مقالات Case Report پذیرش شده در مجلات علمی پژوهشی میزان افزایش H idex و ارتقاء و ترفیع اساتید ) استادیاری به دانشیاری ( اعضاء هیات علمی شاغل در بیمارستان تعداد مقالات خروجی از پایان نامه های دانشجویی در سال 1404 | • تدوین حداقل 10طرح تحقیقاتی تدوین شده در سال 1404 • تعداد مقالات علمی چاپ شده (منتج از طرح ها ) در سال1403 | تهیه و تدوین برنامه عملیاتی توسعه کمی و کیفی طرح های تحقیقاتی | 16/01/1404 | 31/01/1404
[5 empty] | دریافت و ابلاغ اولویت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی البرز و فناورانه و طرح اثربخش | 15/01/1404 | 31/02/1404
[5 empty] | برنامه ریزی جهت دریافت موضوعات و عناوین پژوهشی تحقیقاتی ار مدیر گروه ها و اساتید : جهت دانشجویان - ارائه عناوین به دستیاران - ارائه به دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی - ارائه به کارکنان مقالات کیس ریپورت - استاژر - دانشجویان علاقمند به کیس ریپورت - کادر پرستاری | 01/01/1404 | 01/12/1404
[5 empty] | برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های روش تحقیق به صورت بازآموزی و آموزشی شامل : پروپوزال نویسی و پژوهشیار و مقاله نویسی جهت اساتید و اعضاء هیات علمی و کارکنان در سال 1404 | 15/01/1404 | 29/12/1404