دانشگاه علوم پزشکی البرز

مرکز آموزشی درمانی کمالی

برنامه عملیاتی راهبردی کتابخانه

|  | هدف کلی: ارتقاء فعالیت ها و بهبود خدمات کتابخانه بیمارستان در حیطه درمان و آموزش پزشکی |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | هدف اختصاصی: ارتقاء سطح کمی و کیفی ارئه خدمات در واحد کتابخانه و بهبود عملکرد آن |  |  |  |  |  |  |  |
|  | استراتژی: سهولت دستیابی اساتید و دانشجویان پزشکی و رزیدنت ها به منابع علمی به روز-ارزیابی سازه ای و غیر سازه ای کتابخانه-توسعه فضای فیزیکی کتابخانه |  |  |  |  |  |  |  |
|  | شاخص برنامه: تجهیزات و ارتقاء کیفیت خدمات کتابخانه |  |  |  |  |  |  |  |
| ردیف | نام فعالیت | درخواست کننده | مسئول اجرا | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شاخص دستیابی | هزینه تقریبی تومان | پایش و گزارش پیشرفت برنامه |
| 1 | خریداری کتب جدید | مسئول کتابخانه | معاون آموزشی ریاست بیمارستان معاونت پژوهشی دانشگاه | 25/10/1398 | - | بروز رسانی کتب موجود در کتابخانه موجود در کتابخانه |  | 1285 نسخه کتب فارسی با 526 عنوان 279 عنوان کتب لاتین با 109 نسخه کتب لاتین |
| 2 | درخواست خریداری نرم افزار کتب الکترونیک ( up to date) | مسئول کتابخانه | معاون آموزشی، ریاست بیمارستان | 23/10/1398 | - | دسترسی آسان و سریع به کتب مورد نیاز | 1000000 | تمدید و به روز رسانی هر ساله نرم افزار از طریق شرکت |
| 3 | برگزاری کارگاه آموزشی | معاونت پژوهشی دانشگاه | مسئول کتابخانه و کتابدار | 20/10/1400 | - | جهت دانش و اطلاع از پایگاه های اطلاعاتی | - | طی نامه ای توسط معاونت پژوهشی دانشگاه برنامه ریزی و تشکیل شد |
| 4 | افزایش تعداد نیروی کتابدار | مسئول کتابخانه | معاونت آموزشی، ریاست بیمارستان | 28/08/1397 | - | تامین نیروی طرحی کتابدار | - | در جلسات مدیران اجرایی توسط معاون آموزشی مرکز مطرح گردید. |
| 5 | برنامه ریزی جهت تجهیز کتابخانه به ایمنی و بحران (کپسولهای آتشنشانی) | مسئول کتابخانه | کمیته اجرایی بیمارستان، | 18/02/1397 | - | جهت ایمنی و جلوگیری از هر گونه حوادث | - | در جلسات مدیران اجرایی توسط ریاست مسئول ایمنی مطرح گردید. |
| 6 | نظارت و هماهنگی جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در کتابخانه | مسئول کتابخانه | کمیته اجرایی بیمارستان | 01/12/1399 | - |  |  |  |
| 7 | برنامه ریزی جهت دسترسی به اینترنت مناسب کتابخانه | مسئول کتابخانه | واحد فناوری اطلاعات بیمارستان(IT) | 05/06/1398 | - |  |  |  |
| 8 | تعیین فرآیند های کتابخانه(درخواست کتاب،امانت و برگشت آن) | مسئول کتابخانه | معاون آموزشی مرکز | 16/02/1399 | - |  |  |  |

| تهیه کننده: | تائید کننده: | تصویب کننده: |
| --- | --- | --- |
| سمیراخاطری (مسئول کتابخانه) | دکتر بیتا باده نوش (معاون آموزشی) | دکتر امیرحسین نوحی (ریاست مرکز) |